Приложение № 1 к Договору о совместной деятельности

 от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**План подготовки и реализации проекта**

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) Организовать привлечение участников проекта и формирование групп участников проекта обучающиеся общеобразовательных школ г. Березники и г.Соликамск, учителя (классные руководители, т.е. кураторы по проекту от школ), наставники (опытные специалисты и молодежные лидеры); | Подготовительный этап - отбор участников проекта. Предварительный отбор участников проекта, информатизация потенциальных участников, разработка методических материалов, подбор наставников и пр. | 10.02.2021 | 28.02.2021 | Привлечение 100 обучающихся 8-10 классов (4 группы старшеклассников по 25 человек), заинтересованных в профессиональной ориентации и выборе перспективной профессии |
| 2 | 2) Провести мастерские выбора профессии для формирования профессиональных навыков и личностных качеств у старшеклассников, способствующих эффективной деятельности по профессиям, заявленным в проекте; | Мастерская выбора профессии Горнорабочий на геологических работах: 1) Промышленный туризм на предприятие, встречи с молодежными лидерами и опытными работниками (1 экскурсия) 2) Профессиональная мастерская в ЗУГТ (3 встречи по освоению элементов профессии) 3) Тренинги развития личностных качеств, необходимых для трудоустройства по этой профессии (2 встречи) | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Проведена профессиональная ориентация старшеклассников по профессии Горнорабочий на геологических работах. Школьники приняли участие в профессиональных пробах на площадке техникума, посетили рабочие места горнорабочих на предприятиях-участниках проекта, повысили уровень развития личностных качеств, необходимых работы по данной профессии. |
| 3 | 2) Провести мастерские выбора профессии для формирования профессиональных навыков и личностных качеств у старшеклассников, способствующих эффективной деятельности по профессиям, заявленным в проекте; | Мастерская выбора профессии Электрослесарь: 1) Промышленный туризм на предприятие, встречи с молодежными лидерами и опытными работниками (1 экскурсия) 2) Профессиональная мастерская в ЗУГТ (3 встречи по освоению элементов профессии) 3) Тренинги развития личностных качеств, необходимых для трудоустройства по этой профессии (2 встречи) | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Проведена профессиональная ориентация старшеклассников по профессии Электрослесарь. Школьники приняли участие в профессиональных пробах на площадке техникума, посетили рабочие места электрослесарей на предприятиях-участниках проекта, повысили уровень развития личностных качеств, необходимых работы по данной профессии. |
| 4 | 2) Провести мастерские выбора профессии для формирования профессиональных навыков и личностных качеств у старшеклассников, способствующих эффективной деятельности по профессиям, заявленным в проекте; | Мастерская выбора профессии Слесарь-ремонтник: 1) Промышленный туризм на предприятие, встречи с молодежными лидерами и опытными работниками (1 экскурсия) 2) Профессиональная мастерская в ЗУГТ (3 встречи по освоению элементов профессии) 3) Тренинги развития личностных качеств, необходимых для трудоустройства по этой профессии (2 встречи) | 01.05.2021 | 31.05.2021 | Проведена профессиональная ориентация старшеклассников по профессии Слесарь-ремонтник. Школьники приняли участие в профессиональных пробах на площадке техникума, посетили рабочие места слесарей-ремонтников на предприятиях-участниках проекта, повысили уровень развития личностных качеств, необходимых работы по данной профессии. |
| 5 | 2) Провести мастерские выбора профессии для формирования профессиональных навыков и личностных качеств у старшеклассников, способствующих эффективной деятельности по профессиям, заявленным в проекте; | Мастерская выбора профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом: 1) Промышленный туризм на предприятие, встречи с молодежными лидерами и опытными работниками (1 экскурсия) 2) Профессиональная мастерская в ЗУГТ (3 встречи по освоению элементов профессии) 3) Тренинги развития личностных качеств, необходимых для трудоустройства по этой профессии (2 встречи) | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Проведена профессиональная ориентация старшеклассников по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Школьники приняли участие в профессиональных пробах на площадке техникума, посетили рабочие места сварщиков на предприятиях-участниках проекта, повысили уровень развития личностных качеств, необходимых работы по данной профессии. |
| 6 | 3) Провести финальное конкурсное мероприятие. Подвести итоги и оценить результат проекта. Определить перспективы дальнейшего развития проекта. | Заключительное мероприятие. Выездная развлекательная программа. Тимбилдинг. Подведение итогов. Конкурс наставников и учеников "марафон компетенций" | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Популяризация проекта «Наставники-2025»: школьники совместно с наставниками приняли участие в конкурсе "Марафон компетенций" по четырем заявленным в проекте профессиям. Родители оценили профессиональный выбор детей, которые выбрали разные профессии. |

От Стороны – 1: От Стороны – 2:

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Теленков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_